|  | Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального образования Ейский район от ____________№ ________ |
| --- | --- |

СРОКИ

подготовки проекта «О внесении изменений в                                        Генеральный план Ейского сельского

поселения Ейского района Краснодарского края,

утвержденный решением Совета муниципального

образования Ейский район от 20 декабря 2012 г. № 25»

| № этапа | Наименование мероприятия | Срок исполнения (включительно) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разработка и принятие нормативного правового акта о внесении изменений | до 23.06.2023 г. |
| 2 | Размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений на официальном сайте МО Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее пяти дней с даты принятия решения о внесении изменений |
| 3 | Разработка проекта о внесении изменений в Генеральный план поселения | до 29.09.2023 г. |
| 4 | Подготовка постановления о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений | до 13.10.2023 г. |
| 5 | Опубликование постановления о проведении публичных слушаний | до 23.10.2023 г. |
| 6 | Публичные слушания | до 25.11.2023 г. |
| 7 | Публикация заключения о результатах публичных слушаний на официальном сайте муниципального образования Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | до 07.12.2023 г. |
| 8 | Направление проекта о внесении изменений в Правила в Совет МО Ейский район для утверждения | до 15.12.2023 г. |
| 9 | Утверждение проектов изменений в Правила Советом МО Ейский район | до 31.12.2023 г. |
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | Публикация Решения и приложения к решению, на официальном сайте муниципального образования Ейский район район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | до 31.12.2023 г. |

Начальник управления

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального

образования Ейский район				                                 А.В. Саенко